## Sheet1
Agile Release Plan
Sprint | Task | Start | End | Duration | Status | Release Date | Goal
1 | Login screen | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | Registration screen | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | Screen about us | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | Home screen | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | Location Screen | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | Search function | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | User Screen | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | Area Screen | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
1 | The dialog box comments the product post | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 18.75 hours | Planned | 2016-04-17
2 | Dialog screen selects image function | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-01
2 | Enterprise details screen | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-01
2 | Personal details screen | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-01
2 | Product detail screen | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-01
2 | Update business information | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-01
3 | Editing products Screen | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-15
3 | Adds products Screen | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-15
3 | Monitor product management | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-15
3 | Commentary business Screen | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 18.75 hours | Planned | 2018-05-15

## Sheet2
This section is for the drop-down list
Planned
Ongoing
Released